## Hoja1
Proyecto SuperLectores
| Actividades | Detalle de Actividades | Responsable | Duración | Fecha de Entrega
BackEnd | Servicio Administrador | -Crear un usuario tipo Administrador *Validar que el nombre de usuario no sé encuentre registrado, de ser así lanzar excepción y enviar error BadRequest con el mensaje de error ocasionadó. -Actualizar un usuario Administrador *Validar que el nombre de usuario no sé encuentre registrado, de ser así lanzar excepción y enviar error BadRequest con el mensaje de error ocasionadó. -Eliminar Administrador, en este caso se actualizará el status del Usuario Administrador a Inactivo. -Obtener todos los usuarios Administradores. | Eduardo | 1 Semana | 27-03-2020
| Servicio Grupos | -Crear un Grupo *Validar que el nombre del Grupo no sé encuentre registrado, de ser así lanzar excepción y enviar error BadRequest con el mensaje de error ocasionadó. *Agregar un maestro el cuál no tenga ningun grupo asignado. -Actualizar un usuario Administrador *Validar que el nombre de Grupo no sé encuentre registrado, de ser así lanzar excepción y enviar error BadRequest con el mensaje de error ocasionadó. -Eliminar Grupo, en este caso se actualizará el status del Grupo a Inactivo. -Obtener todos Grupos | Abel | 1 Semana | 27-03-2020
| Servicio Maestros | -Crear un Maestro *Validar que el nombre de Usuario no sé encuentre registrado, de ser así lanzar excepción y enviar error BadRequest con el mensaje de error ocasionadó. -Actualizar un usuario Maestro *Validar que el Nombre de Usuario no sé encuentre registrado, de ser así lanzar excepción y enviar error BadRequest con el mensaje de error ocasionadó. -Eliminar Maestro, en este caso se actualizará el status del Maestro a Inactivo. -Obtener todos los Maestros | Pancho | 1 Semana | 27-03-2020
| Servicio Alumnos | -Crear un Alumno *Validar que el nombre de Usuario no sé encuentre registrado, de ser así lanzar excepción y enviar error BadRequest con el mensaje de error ocasionadó. -Actualizar un usuario Alumno *Validar que el Nombre de Usuario no sé encuentre registrado, de ser así lanzar excepción y enviar error BadRequest con el mensaje de error ocasionadó. -Eliminar Alumno, en este caso se actualizará el status del Alumno a Inactivo. -Obtener todos los Alumnos | Adrián | 1 Semana | 27-03-2020
| Servicio Contenido | -Crear un Contenido *Validar que el nombre de Contenido no sé encuentre registrado, de ser así lanzar excepción y enviar error BadRequest con el mensaje de error ocasionadó. -Actualizar un Contenido *Validar que el Nombre del Contenido no sé encuentre registrado, de ser así lanzar excepción y enviar error BadRequest con el mensaje de error ocasionadó. -Eliminar Contenido, en este caso se actualizará el status del Contenido a Inactivo. -Obtener todos los Contenidos | Paco | 1 Semana | 27-03-2020
| Servicio Monitoreo | -Obtener el progreso en general de todos los Alumnos -Obtener el progreso de un Alumno en especifico. | Ramón | 1 Semana | 27-03-2020
| Servicio Favoritos | -Obtener Contenido Favorito del Usuario. | Lowell | 1 Semana | 27-03-2020
| Servicio Perfil | -Obtener información del Usuario Actual -Actualizar información del Usuario Actual | Sauceda | 1 Semana | 27-03-2020
| Servicio Login | -Validar si el usuario existe, si existe generar token con las credenciales correspondientes al usuario que inicio sesión, manejar validación de Token y token Refresh. -Excepciones al no ser valido el usuario. | Adrián | 1 Semana | 27-03-2020
| Servicio Sidebar | -Obtener todos las opciones del Menu de navegación | Adrián | 1 Semana | 27-03-2020
FronEnd | Diseñar Administrador | El usuario Administrador deberá ser capaz de Crear, actualizar, eliminar y consultar toda la información de los Administradores y añadir validación en campos requeridos. | Eduardo | 1 Semana | 2020-03-04
| Diseñar Grupos | El usuario Administrador deberá ser capaz de Crear, actualizar, eliminar y consultar toda la información de los Administradores y añadir validación en campos requeridos. | JuanRa | 1 Semana | 2020-03-04
| Diseñar Maestros | El usuario Administrador deberá ser capaz de Crear, actualizar, eliminar y consultar toda la información de los Maestros y añadir validación en campos requeridos. | Pancho | 1 Semana | 2020-03-04
| Diseñar Alumnos | El usuario Administrador y Maestro deberán ser capaz de Crear, actualizar, eliminar y consultar toda la información de los Alumnos y añadir validación en campos requeridos. | Adrián | 1 Semana | 2020-03-04
| Diseñar Contenido | El usuario Administrador y Maestro deberán ser capaz de Crear, actualizar, eliminar y consultar toda la información de los Contenidos y añadir validación en campos requeridos. | Paco | 1 Semana | 2020-03-04
| Diseñar Monitoreo | El usuario Maestro deberán ser capaz de visualizar el listado de los Alumnos con graficas de el avance en general de los Alumnos y al darle click debera visualizar la información Detalla del Alumno. | Ramón | 1 Semana | 2020-03-04
| Diseñar Favoritos | El usuario Alumno deberán ser capaz de visualizar el contenido de Favoritos, es decir todos aquellos que el allá seleccionado o a su vez el maestro se lo haya asignado. | Lowell | 1 Semana | 2020-03-04
| Diseñar Perfil | El usuario Administrador, Maestro y Alumno deberán ser capaz de visualizar y modificar la información de su perfil y añadir validación en campos requeridos. | Pedro | 1 Semana | 2020-03-04
| Diseñar Login | Los Usuarios Administrador, Maestro y Alumno deberá generar un token valido por 45 min y en dado caso que siga en la sesión debera actualizar el token 15 minutos más para poder Ingresar al portal con su nombre de usuario y contraseña. | Adrián | 1 Semana | 2020-03-04
| Diseñar Sidebar | El menu lateral deberá mostrar los modulos disponibles dependiendo del Usuario el cuál haya iniciado sesión. | Adrián | 1 Semana | 2020-03-04
| Diseñar Inicio de Alumnos | La pantalla de inicio de Alumnos deberá mostrar el listado de todos los contenidos, los que se encuentra leyendo actualmente, favoritos, añadidos recientemente, etc. | Adrián | 1 Semana | 2020-03-04
| Diseñar Inicio de Maestro/Administrador | La pantalla de Inicio de Maestros/Administrador deberá mostrar un mensaje de Bienvenida con el Usuario que inicio sesión en el sistema. | Adrián | 1 Semana | 2020-03-04
Testing | Probar Componentes | -Definir matriz y casos de Prueba | Irenia, Pedro, Paco, Adrian, Sauceda | 2 dias | 2020-05-04
|  | Ejecutar Pruebas | Irenia, Pedro, Paco, Adrian, Sauceda | 2 Dias | 2020-07-04
APP ANDROID | Diseñar Componentes e implementar servicios | Definir los mismos modulos que en plataforma WEB | Eduardo, Abel, Adrián | 1 Semana | 2020-10-04
TESTING APP | Probar Componentes | -Definir matriz y casos de Prueba | Irenia, Pedro, Paco, Adrian, Sauceda | 2 dias | 2020-12-04
|  | Ejecutar Pruebas | Irenia, Pedro, Paco, Adrian, Sauceda | 2 Dias | 14/4/2020